## Cronograma Detallado
ID | Fase | Tarea | Duración Planificada (días) | Inicio Planificado | Fin Planificado | Predecesor | Costo Planificado (USD) | Riesgo de Retraso (%) | Estado | Inicio Real | Fin Real | Duración Real (días) | % Avance Físico | Costo Real (USD) | Retraso (días) | Sobrecosto (USD) | Causa de Retraso | Observaciones | Días de Retraso | Buffer sugerido (días)
1 | Preparación del Terreno | Topografía y replanteo | 5 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-18 17:56 | - | 15000 | 15 | Completada anticipadamente | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-17 17:56 | 4 | 100 | 13538 | -1 | -1461 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 4
2 | Preparación del Terreno | Limpieza y desbroce | 8 | 2024-10-20 17:56 | 2024-10-27 17:56 | 1 | 25000 | 15 | Completada anticipadamente | 2024-10-20 17:56 | 2024-10-26 17:56 | 7 | 100 | 23896 | -1 | -1103 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 3
3 | Preparación del Terreno | Construcción de accesos temporales | 12 | 2024-10-28 17:56 | 2024-11-08 17:56 | 2 | 45000 | 15 | Completada con retraso | 2024-10-28 17:56 | 2024-11-09 17:56 | 13 | 100 | 46125 | 1 | 1125 | Condiciones climáticas adversas | Retraso de 1 días | 1 | 2
4 | Preparación del Terreno | Instalación de servicios temporales | 6 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-19 17:56 | - | 20000 | 15 | Completada con retraso | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-19 17:56 | 6 | 100 | 20000 | 0 | 0 | Problemas de suministro de materiales | Retraso de 0 días | 0 | 2
5 | Preparación del Terreno | Cercado perimetral | 4 | 2024-10-29 17:56 | 2024-11-01 17:56 | 1, 2 | 12000 | 15 | Completada anticipadamente | 2024-10-29 17:56 | 2024-10-31 17:56 | 3 | 100 | 11483 | -1 | -516 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 4
6 | Preparación del Terreno | Señalización y seguridad | 3 | 2024-10-30 17:56 | 2024-11-01 17:56 | 2, 4 | 8000 | 15 | Completada con retraso | 2024-10-30 17:56 | 2024-11-01 17:56 | 3 | 100 | 8000 | 0 | 0 | Cambios en especificaciones técnicas | Retraso de 0 días | 0 | 6
7 | Movimiento de Tierra | Excavación general | 15 | 2024-11-04 17:56 | 2024-11-18 17:56 | 6 | 120000 | 30 | Completada con retraso | 2024-11-04 17:56 | 2024-11-19 17:56 | 16 | 100 | 122400 | 1 | 2400 | Condiciones climáticas adversas | Retraso de 1 días | 1 | 6
8 | Movimiento de Tierra | Excavación para cimentaciones | 10 | 2024-11-20 17:56 | 2024-11-29 17:56 | 7, 6 | 75000 | 30 | Completada anticipadamente | 2024-11-20 17:56 | 2024-11-27 17:56 | 8 | 100 | 68328 | -2 | -6671 | N/A | Completada 2 días antes | 0 | 4
9 | Movimiento de Tierra | Nivelación y compactación | 8 | 2024-11-30 17:56 | 2024-12-07 17:56 | 8, 4 | 40000 | 30 | Completada con retraso | 2024-11-30 17:56 | 2024-12-07 17:56 | 8 | 100 | 40000 | 0 | 0 | Cambios en especificaciones técnicas | Retraso de 0 días | 0 | 4
10 | Movimiento de Tierra | Sistema de drenaje temporal | 6 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-19 17:56 | - | 30000 | 30 | Completada | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-19 17:56 | 6 | 100 | 29769 | 0 | -230 | N/A | Completada según plan | 0 | 2
11 | Movimiento de Tierra | Estabilización de taludes | 12 | 2024-12-01 17:56 | 2024-12-12 17:56 | 10, 8 | 85000 | 30 | Completada anticipadamente | 2024-12-01 17:56 | 2024-12-11 17:56 | 11 | 100 | 78015 | -1 | -6984 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 3
12 | Movimiento de Tierra | Control de erosión | 5 | 2024-12-08 17:56 | 2024-12-12 17:56 | 9, 10, 2 | 18000 | 30 | Completada anticipadamente | 2024-12-08 17:56 | 2024-12-11 17:56 | 4 | 100 | 16559 | -1 | -1440 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 5
13 | Movimiento de Tierra | Vías de acceso internas | 14 | 2024-12-13 17:56 | 2024-12-26 17:56 | 12, 5 | 95000 | 30 | Completada con retraso | 2024-12-13 17:56 | 2024-12-27 17:56 | 15 | 100 | 97035 | 1 | 2035 | Condiciones climáticas adversas | Retraso de 1 días | 1 | 5
14 | Movimiento de Tierra | Plataformas de equipos | 7 | 2024-12-28 17:56 | 2025-01-03 17:56 | 13 | 35000 | 30 | Completada anticipadamente | 2024-12-28 17:56 | 2025-01-02 17:56 | 6 | 100 | 31548 | -1 | -3451 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 2
15 | Cimentaciones | Armado de cimentaciones principales | 12 | 2024-12-27 17:56 | 2025-01-07 17:56 | 13 | 180000 | 25 | Completada | 2024-12-27 17:56 | 2025-01-07 17:56 | 12 | 100 | 173654 | 0 | -6345 | N/A | Completada según plan | 0 | 3
16 | Cimentaciones | Vaciado de concreto cimentaciones | 8 | 2025-01-09 17:56 | 2025-01-16 17:56 | 15, 8 | 220000 | 25 | Completada con retraso | 2025-01-09 17:56 | 2025-01-16 17:56 | 8 | 100 | 220000 | 0 | 0 | Problemas geotécnicos inesperados | Retraso de 0 días | 0 | 3
17 | Cimentaciones | Curado y fraguado | 14 | 2025-01-18 17:56 | 2025-01-31 17:56 | 16, 13 | 15000 | 25 | Completada anticipadamente | 2025-01-18 17:56 | 2025-01-29 17:56 | 12 | 100 | 14443 | -2 | -556 | N/A | Completada 2 días antes | 0 | 3
18 | Cimentaciones | Cimentaciones para equipos | 10 | 2025-02-01 17:56 | 2025-02-10 17:56 | 17 | 95000 | 25 | Completada con retraso | 2025-02-01 17:56 | 2025-02-11 17:56 | 11 | 100 | 97850 | 1 | 2850 | Fallas de equipos | Retraso de 1 días | 1 | 4
19 | Cimentaciones | Anclajes especiales | 6 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-19 17:56 | - | 45000 | 25 | Completada con retraso | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-19 17:56 | 6 | 100 | 45000 | 0 | 0 | Conflictos laborales | Retraso de 0 días | 0 | 2
20 | Cimentaciones | Impermeabilización | 4 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-17 17:56 | - | 25000 | 25 | Completada con retraso | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-17 17:56 | 4 | 100 | 25000 | 0 | 0 | Cambios en especificaciones técnicas | Retraso de 0 días | 0 | 3
21 | Estructuras Principales | Montaje estructura metálica principal | 18 | 2024-10-22 17:56 | 2024-11-08 17:56 | 19, 20 | 450000 | 20 | Completada | 2024-10-22 17:56 | 2024-11-08 17:56 | 18 | 100 | 435876 | 0 | -14123 | N/A | Completada según plan | 0 | 7
22 | Estructuras Principales | Estructura de tolvas | 12 | 2024-11-10 17:56 | 2024-11-21 17:56 | 21 | 280000 | 20 | Completada | 2024-11-10 17:56 | 2024-11-21 17:56 | 12 | 100 | 290129 | 0 | 10129 | N/A | Completada según plan | 0 | 3
23 | Estructuras Principales | Pasarelas y plataformas | 10 | 2025-01-20 17:56 | 2025-01-29 17:56 | 22, 17 | 125000 | 20 | Completada | 2025-01-20 17:56 | 2025-01-29 17:56 | 10 | 100 | 120315 | 0 | -4684 | N/A | Completada según plan | 0 | 3
24 | Estructuras Principales | Sistema de soportes | 8 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-21 17:56 | - | 85000 | 20 | Completada | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-21 17:56 | 8 | 100 | 87809 | 0 | 2809 | N/A | Completada según plan | 0 | 4
25 | Estructuras Principales | Techumbres y cubiertas | 14 | 2025-01-22 17:56 | 2025-02-04 17:56 | 24, 23 | 165000 | 20 | Completada con retraso | 2025-01-22 17:56 | 2025-02-04 17:56 | 14 | 100 | 165000 | 0 | 0 | Conflictos laborales | Retraso de 0 días | 0 | 5
26 | Estructuras Principales | Cerramientos laterales | 9 | 2024-10-15 17:56 | 2024-10-23 17:56 | 20 | 95000 | 20 | Completada anticipadamente | 2024-10-15 17:56 | 2024-10-22 17:56 | 8 | 100 | 88506 | -1 | -6493 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 3
27 | Estructuras Principales | Estructuras auxiliares | 7 | 2025-01-30 17:56 | 2025-02-05 17:56 | 23 | 55000 | 20 | Completada | 2025-01-30 17:56 | 2025-02-05 17:56 | 7 | 100 | 56976 | 0 | 1976 | N/A | Completada según plan | 0 | 5
28 | Estructuras Principales | Acabados estructurales | 5 | 2025-01-07 17:56 | 2025-01-11 17:56 | 24, 15 | 35000 | 20 | Completada anticipadamente | 2025-01-07 17:56 | 2025-01-10 17:56 | 4 | 100 | 32669 | -1 | -2330 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 4
29 | Instalaciones Mecánicas | Montaje de equipos principales | 20 | 2025-02-06 17:56 | 2025-02-25 17:56 | 28, 27 | 850000 | 35 | Completada con retraso | 2025-02-06 17:56 | 2025-02-27 17:56 | 22 | 100 | 875500 | 2 | 25500 | Cambios en especificaciones técnicas | Retraso de 2 días | 2 | 9
30 | Instalaciones Mecánicas | Sistema de transporte de material | 15 | 2025-02-26 17:56 | 2025-03-12 17:56 | 29 | 320000 | 35 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 162 | 4
31 | Instalaciones Mecánicas | Tuberías y ductos | 12 | 2025-03-13 17:56 | 2025-03-24 17:56 | 30, 24 | 180000 | 35 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 147 | 3
32 | Instalaciones Mecánicas | Sistemas de ventilación | 8 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-21 17:56 | - | 95000 | 35 | Completada con retraso | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-22 17:56 | 9 | 100 | 98562 | 1 | 3562 | Problemas de acceso logístico | Retraso de 1 días | 1 | 3
33 | Instalaciones Mecánicas | Sistema hidráulico | 10 | 2025-02-26 17:56 | 2025-03-07 17:56 | 32, 29, 23 | 145000 | 35 | En progreso | 2025-02-26 17:56 | En ejecución | ~10 (estimado) | 95 | 137750 | 0 | 0 | N/A | Avance según lo planificado | 153 | 6
34 | Instalaciones Mecánicas | Equipos de seguridad mecánica | 6 | 2024-10-23 17:56 | 2024-10-28 17:56 | 21 | 75000 | 35 | Completada anticipadamente | 2024-10-23 17:56 | 2024-10-27 17:56 | 5 | 100 | 74374 | -1 | -625 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 2
35 | Instalaciones Mecánicas | Alineación y calibración | 8 | 2025-01-31 17:56 | 2025-02-07 17:56 | 29 | 55000 | 35 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 188 | 2
36 | Instalaciones Mecánicas | Pruebas mecánicas iniciales | 5 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-18 17:56 | - | 25000 | 35 | Completada con retraso | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-18 17:56 | 5 | 100 | 25000 | 0 | 0 | Problemas de acceso logístico | Retraso de 0 días | 0 | 3
37 | Instalaciones Eléctricas | Tableros eléctricos principales | 8 | 2025-02-10 17:56 | 2025-02-17 17:56 | 35 | 125000 | 25 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 178 | 4
38 | Instalaciones Eléctricas | Cableado y canalizaciones | 12 | 2025-02-18 17:56 | 2025-03-01 17:56 | 37 | 185000 | 25 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 170 | 3
39 | Instalaciones Eléctricas | Motores y controles | 10 | 2025-03-03 17:56 | 2025-03-12 17:56 | 38, 33 | 245000 | 25 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 157 | 6
40 | Instalaciones Eléctricas | Sistema de iluminación | 6 | 2025-02-15 17:56 | 2025-02-20 17:56 | 37 | 45000 | 25 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 173 | 2
41 | Instalaciones Eléctricas | Sistema de respaldo | 7 | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-20 17:56 | - | 95000 | 25 | Completada anticipadamente | 2024-10-14 17:56 | 2024-10-19 17:56 | 6 | 100 | 93172 | -1 | -1827 | N/A | Completada 1 días antes | 0 | 3
42 | Instalaciones Eléctricas | Pruebas eléctricas | 4 | 2024-10-23 17:56 | 2024-10-26 17:56 | 41 | 18000 | 25 | Completada | 2024-10-23 17:56 | 2024-10-26 17:56 | 4 | 100 | 18122 | 0 | 122 | N/A | Completada según plan | 0 | 3
43 | Acabados y Pruebas | Sistemas de control y automatización | 15 | 2024-10-28 17:56 | 2024-11-11 17:56 | 41, 42 | 385000 | 30 | Completada anticipadamente | 2024-10-28 17:56 | 2024-11-09 17:56 | 13 | 100 | 372895 | -2 | -12104 | N/A | Completada 2 días antes | 0 | 4
44 | Acabados y Pruebas | Integración de sistemas | 10 | 2024-11-12 17:56 | 2024-11-21 17:56 | 43, 41 | 125000 | 30 | Completada | 2024-11-12 17:56 | 2024-11-21 17:56 | 10 | 100 | 120314 | 0 | -4685 | N/A | Completada según plan | 0 | 6
45 | Acabados y Pruebas | Pruebas integrales | 12 | 2024-11-22 17:56 | 2024-12-03 17:56 | 44 | 85000 | 30 | En progreso | 2024-11-22 17:56 | En ejecución | ~12 (estimado) | 95 | 80750 | 0 | 0 | N/A | Avance según lo planificado | 247 | 5
46 | Acabados y Pruebas | Corrección de observaciones | 8 | 2024-11-24 17:56 | 2024-12-01 17:56 | 44 | 45000 | 30 | En progreso (con retraso) | 2024-11-24 17:56 | En ejecución | ~8 (estimado) | 83 | 37378 | 0 | 0 | Fallas de equipos | Progreso menor al esperado | 249 | 3
47 | Puesta en Marcha | Capacitación de operadores | 10 | 2024-12-05 17:56 | 2024-12-14 17:56 | 45, 46 | 55000 | 20 | En progreso | 2024-12-05 17:56 | En ejecución | ~10 (estimado) | 95 | 52250 | 0 | 0 | N/A | Avance según lo planificado | 236 | 3
48 | Puesta en Marcha | Puesta en marcha asistida | 14 | 2024-12-16 17:56 | 2024-12-29 17:56 | 47 | 95000 | 20 | En progreso (con retraso) | 2024-12-16 17:56 | En ejecución | ~14 (estimado) | 80 | 76782 | 0 | 0 | Conflictos laborales | Progreso menor al esperado | 221 | 4
49 | Puesta en Marcha | Pruebas de rendimiento | 7 | 2024-12-31 17:56 | 2025-01-06 17:56 | 48 | 35000 | 20 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 219 | 3
50 | Puesta en Marcha | Entrega final | 3 | 2025-01-08 17:56 | 2025-01-10 17:56 | 49, 46 | 15000 | 20 | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | N/A | N/A | Esperando inicio | 211 | 4